Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение

«Лодейнопольская начальная общеобразовательная школа»

ПРОЕКТ:

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ КОМАНДА – ИННОВАЦИОННЫЙ РЕСУРС

РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ.

АВТОРЫ ПРОЕКТА:

Воронцова Ольга Анатольевна – учитель начальных классов

Захарова Елена Владимировна – заместитель директора по ВР

Семёнова Инга Михайловна – учитель начальных классов

Лодейное Поле

2014

# СОДЕРЖАНИЕ

I. Введение											3

II. Паспорт проекта										4

III.Структура проекта

3.1. Обоснование актуальности темы проекта					5

3.2. Цель и задачи проекта								6

3.3. Анализ ситуации и желаемые результаты					7

3.4. Проектное решение								8

3.5. Содержание проекта								9

3.6. Процедура и содержание оценивания проекта				10

3.7. Календарный план проекта							12

3.8. Оценка необходимых для реализации проекта ресурсов			14

3.9. Риски проекта и меры по их преодолению					15

IV. Заключение										16

Список источников										17

# Введение

Педагогическая деятельность - это профессиональная активность педагога, в которой с помощью разных средств влияния на обучающихся реализуются задачи обучения и воспитания. Эффективная педагогическая деятельность возможна только на основе активного внедрения инновационных технологий в практику обучения и воспитания школьников.

Таким образом, инновационное развитие образовательного учреждения активизирует педагогическую деятельность. Реализация вышесказанного целесообразно осуществлять путем формирования профессиональной команды образовательного учреждения.

Педагогическая команда – что это? Она отличается  от остальных групп педагогов тем, что  в ней  педагоги имеют общую цель, совместно действуют для достижения этой цели и разделяют ответственность за её результаты. В такой команде  цели и задачи определяются  её участниками,  деятельность которых направлены  на индивидуальный и  на общий результат.  В команде  существует не только личная, но и взаимная  ответственность;  в ней  заботятся  о результатах деятельности каждого члена команды и коллективно преодолевают  трудности.

Педагогические команды могут быть самые разные.  Это и команды педагогов, объединившихся для реализации проектов,  и целевые команды по оперативному решению  сложной задачи,  и команды для оптимизации образовательного  процесса,  и команды управления.

Один из  верных путей   формирования педагогической команды - это   развитие  творческой мысли  её членов  через столкновение разных  идей. Идеи будут развиваться и реализовываться, если предоставляется возможность для их свободного выражения.

По результатам анкетирования, проведенного в МКОУ «Лодейнопольская начальная общеобразовательная школа» было выявлено, что у большинства педагогов прослеживается:

- низкая мотивация на совместное выполнение поставленных задач

Отсутствие согласованной позиции. Педагоги  часто не могут договориться друг с другом о том, как оценивать работу.

Отсутствие глубокого понимания. Действия педагогов не всегда соответствуют принятым решениям.

Неконструктивное поведение. Не умея вести открытый диалог, снижается  способность педагогов творчески работать и адаптироваться к изменениям.

- низкая обученность приемам  взаимодействия

Недостаток индивидуальных навыков.

Отсутствие конструктивного  диалога.

Личная неудовлетворенность.

- отсутствие стратегического планирования

Отсутствие нацеленности.

Неспособность обновляться

Изолированность.

Таким образом, решение существующих проблем привело к созданию эффективной профессиональной команды, активизирующей педагогическую деятельность.

НАЗВАНИЕ ТЕМЫ ПРОЕКТА: «Педагогическая команда – инновационный ресурс развития образовательного учреждения»

# II. Паспорт проекта

| География проекта | Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение «Лодейнопольская начальная общеобразовательная школа» |
| --- | --- |
| Целевая социальная группа | Педагогический коллектив МКОУ « ЛНОШ» |
| Партнеры-участники проекта | Педагоги, обучающиеся, родители, психолого-педагогическая служба, центр диагностики и коррекции, социальные партнеры |
| Cрок и продолжительность проекта | Долгосрочный |
| Аннотация проекта | Педагогическая команда в условиях введения и реализации ФГОС НОО – это единое эффективное целое, коллектив людей- единомышленников, объединенных общей целью. Организация педагогических команд будет способствовать активизации инновационной деятельности и эффективности взаимодействия членов педагогического коллектива, позитивно влиять на результаты образовательного учреждения при реализации ФГОС НОО. Эффективность деятельности педагогического коллектива ОУ зависит от уровня его сплоченности и ценностно-ориентационного единства. |

# III. Структура проекта

# 3.1. Обоснование актуальности темы проекта

В настоящее время одним из ведущих направлений развития российского государства является модернизация образования, в рамках которой намечено решение ряда приоритетных и взаимосвязанных задач: обеспечение государственных гарантий доступности и равных возможностей получения полноценного образования.

Образовательные организации, стремящиеся получить конкурентное преимущество за счет качества своей работы, инноваций  в первую очередь должны думать о развитии коллектива, команды. Именно в сплоченных коллективах можно рассматривать вопрос об активизации инновационной деятельности, творческом взаимодействии ее членов.

Вопрос обеспечения условий творческого взаимодействия в коллективе, группе или команде как педагогического средства организации учебно-воспитательного процесса остается до сих пор мало изученным. В связи с этим, становится актуальной разработка вопроса командообразования в педагогическом коллективе как средства активизации инновационной деятельности.

Командное взаимодействие выступает в качестве условия оказания психолого-педагогической помощи в эффективном построении учебно-воспитательного процесса, актуализируя внутренние механизмы изменения собственного отношения к целевым установкам образовательного учреждения. Общность целей – наиболее важное условие формирования команды.  Члены команды совместно координируют использование ресурсов, определяют задачи, выдвигают и поддерживают идеи, планируют свою деятельность, и доводят дело до конца, невзирая на трудности.

Возникновение интереса к командному подходу связано со следующими тенденциями в области развития образовательной организации и высокоэффективного менеджмента:

- Современные образовательные организации обладают ярко выраженными тенденциями к усложнению и увеличению своего структурного и функционального состава, что требует внедрения более эффективных организационных форм и методов коллективного управления, которые позволили бы минимизировать время принятия управленческого решения и одновременно повысить его качество, т.е. продуктивность, целесообразность и своевременность. Ситуацию можно разрешить за счет создания профессиональной педагогической  команды, улучшающей решение проблем, возникающих в образовательном учреждении.

- Принадлежность педагога к “философии общего дела”, т. е. выработка “духа командности”, имеет огромное значение как мотивирующий фактор активизации инновационной деятельности педагогических работников, а как следствие  повышения качества образования. Понимание правил командной игры определяет быстрое и эффективное решение таких ситуаций, как нечеткое распределение обязанностей при реализации проекта, повышение мотивации занятия предметной деятельностью и осознание причин низкого личного вклада конкретного члена группы.

- Признание самого существования командного подхода связано с последними исследованиями в области развития организации и представлениями о ней как об обладающей особой культурой, ценностями, символическими ритуалами.

Однако противоречие между потребностью системы образования в эффективных профессиональных педагогических командах и недостаточной разработанностью форм и средств их формирования диктует необходимость поиска путей преодоления разобщенности в деятельности педагогического коллектива. 	Одним из способов достижения профессионального единства педагогов в рамках достижения цели образования и воспитания учащихся, должно стать создание педагогической команды, субъекты которой связаны общностью целей, развитым чувством «мы», ценностями педагогического труда.

Новизна проекта состоит:

- в определении функций команды при решении задач образовательного учреждения;

- в доказательстве возможности использования педагогической команды как средства активизации инновационной деятельности образовательного учреждения;

- в разработке механизма формирования педагогической команды, описывающего пошаговые действия членов педагогического коллектива;

- в выявлении способов организации педагогической команды как средства активизации инновационной деятельности образовательного учреждения.

# 3.2. Цель и задачи проекта

Цель проекта: создание педагогической команды для инновационного развития ОУ

Задачи проекта:

- Создать благоприятный социально-психологический климат в коллективе.

- Повысить мотивацию педагогов к внедрению инновационных технологий в ОУ административными, экономическими и социально-психологическими методами.

- Организовать профессиональное обучение, направленное на создание эффективной педагогической команды.

- Раскрыть творческий потенциал педагогов и обучающихся.

# 3.3. Анализ ситуации и желаемые результаты

3.3.1. SWOT-анализ

| Внутренняя среда | Сильные стороны (S) | Слабые стороны (W) |
| --- | --- | --- |
|  | - Хорошо развиты профессиональные навыки педагогов. - Соблюдение договоренностей с коллегами. - Планирование потребности в коллективе. - Возможности для личного карьерного роста. - Привлечение педагогов к решению проблем образовательной организации и подготовке решений. | - Хорошо развиты профессиональные навыки педагогов. - Соблюдение договоренностей с коллегами. - Планирование потребности в коллективе. - Возможности для личного карьерного роста. - Привлечение педагогов к решению проблем образовательной организации и подготовке решений. |
| Внешние факторы | Возможности (O) | Угрозы (T) |
|  | - Наличие специалистов по командобразованию, знающих специфику образовательных учреждений. - Разработанная система аттестации педагогических кадров, стимулирующая педагогов на достижение результатов. - Наличие возможности участия в профессиональных конкурсах различных уровней, в распространении опыта. - Открытость образовательной системы: возможность знакомства с инновационной деятельностью педагогов других ОУ. | - Отказ педагогов от участия в профессиональных конкурсах вследствие низкой самооценки и мотивации. - Неготовность педагогов адаптировать инновации других ОУ с учетом своих возможностей. - ОУ становится неконкурентоспособным вследствие отсутствия инновационной деятельности. |

# 3.3.2. желаемые результаты

Организация педагогических команд в школе будет способствовать активизации инновационной деятельности и эффективности взаимодействия членов педагогического коллектива, позитивно влиять на результаты образовательного учреждения при реализации следующих условий:

- обозначение признаков команды, отличающих ее от рабочей группы педагогического коллектива;

- формирование психологического и методического уровней взаимодействия членов педагогического коллектива, ориентированного на командную работу;

- разработка и внедрение механизма формирования педагогических команд в образовательных учреждениях, реализующих инновационную деятельность;

- организация педагогических команд и их деятельность как системная и целенаправленная работа осуществляется на основе алгоритма, имеющего вариативную и инвариантную составляющие;

- применение способов организации деятельности педагогических команд и признание творческой индивидуальности членов команд.

# 3.4. проектное решение

# 3.5. содержание проекта

В рамках проекта предполагается выполнение четырех взаимосвязанных модулей:

# «Принятие»

# «Признание»

# «Призвание»

# «Успех»

# 3.5.1 Модуль «Принятие»

Цель - создание благоприятного социально-психологического климата в коллективе.

В рамках модуля должен быть выполнен  план мероприятий:

- проведение диагностики уровня отношения педагогов к совместной деятельности и друг к другу (как по вертикали, так и по горизонтали);

- проведение анализа и самоанализа «Каковы Ваши способности работать в команде?» (приложение 1);

- проведение  тренингов  «Эффективное общение», «Преодоление конфликтов в группе»;

- организация круглого стола «Деловое партнерство: коммуникации, взаимодействие, прогноз развития взаимоотношений»;

- определение сплоченности и результативности работы команды  (приложение 2).

# 3.5.2  Модуль «Признание»

Цель – повышение мотивации педагогов к внедрению инновационных технологий в ОУ административными, экономическими и социально-психологическими методами.

В рамках модуля должен быть выполнен  план мероприятий:

- проведение мотивационного тренинга;

- проведение «мозгового штурма» по вопросам стратегического планирования работы команды;

- разработка  членами команды мастер-классов, круглых столов, открытых уроков, проектов, семинаров  в ОУ;

- внесение предложений об изменениях в существующее положение  о стимулирующих выплатах, направленных на усиление мотивации инновационной деятельности.

Методы и приемы мотивации профессионального развития педагогов

образовательного учреждения

| Группа методов | Мотивы | Приемы по усилению мотивации участников команды |
| --- | --- | --- |
| Административные | - желание иметь стабильную работу, - желание признания заслуг. | - издание приказов и распоряжений, - объявление выговоров и благодарностей, - разработка и утверждение должностных инструкций и других регламентных документов, - предоставление дополнительных отпусков, - разумное распределение учебной нагрузки |
| Экономические | - материальное обеспечение, - желание быть социально - защищенным в случае болезни или экономических кризисов, - мотив справедливости, - желание признания заслуг | - премирование из ФНД, - предоставление социального пакета (отпуск, компенсация на отдых и оздоровление, досрочная пенсия) |
| Социально-психологические | - мотив получения уважения, признания заслуг, - мотив достижения успеха, - желание карьерного роста, - потребность в признании вклада в труд, - потребность в самостоятельном принятии решений, в доверии руководства. | - обобщение опыта работы, сообщение о нем в СМИ, - аттестация на более высокую квалификационную категорию, - предоставление возможности работы по экспериментальным программам, - привлечение к деятельности в составе различных советов, комиссий, - включение в резерв руководящих кадров, - представление на участие в профессиональных конкурсах, - рекомендация на присвоение званий, - награждение благодарственными письмами, грамотами |
|  | - желание иметь безопасное и комфортное рабочее место, - желание удобного режима работы, - желание работы без стрессов и конфликтов | - четкие должностные инструкции, - составление удобного расписания занятий, - корректное поведение руководителей ОУ, демонстрация с их стороны поддержки |
|  | - ощущение себя частью команды | - повышение статуса образовательного учреждения, - поддержка существующих традиций, - совместное проведение досуга, - привлечение к общественной работе |
|  | - желание иметь интересную работу, - возможность реализовать свои идеи, планы, - желание профессионального и личностного роста | - предоставление возможности регулярно повышать квалификацию, - поощрение инициатив, самостоятельности, - включение в коллективную деятельность (в состав команды - разработчика проектов) |

# 3.5.3  Модуль «Призвание»

Цель – организация профессионального обучения, направленного на создание эффективной педагогической команды.

В рамках модуля должен быть выполнен  план мероприятий:

- семинар-тренинг «Технология формирования команды единомышленников»;

- тренинг на коммуникацию, на сплочение команды;

- деловые игры «Принятие решений», «Пять углов»;

- мастер-класс «Модель организации команды»;

- дискуссии «Лидер и команда»;

- мониторинг «Оценка уровня сформированности  команды» (приложение №2)

# 3.5.4  Модуль  «Успех»

Цель - раскрытие творческого потенциала педагогов и обучающихся.

В рамках модуля должен быть выполнен  план мероприятий:

# методический поезд с участниками других ОУ;

# проведение  семинара по внедрению  проектного подхода в ОУ  на базе социальных партнеров;

# привлечение  социальных партнеров и участников образовательного процесса для активизации педагогической деятельности;

# разработка методических рекомендаций по формированию профессиональной команды;

# участие в конкурсах профессионального мастерства различных уровней;

# олимпиадное движение для обучающихся;

# творческие конкурсы и проекты, соревнования и фестивали для обучающихся.

# 3.6  процедура и содержание оценивания проекта

Результаты проекта

| Результаты | Показатели, по которым можно судить об успешности проекта (объективно верифицируемые индикаторы достижения) | Источники информации и средства верификации (мониторинг и оценка) |
| --- | --- | --- |
| Сформированность команды | Степень сплоченности (единство отношений) Контактность (личные взаимоотношения) Открытость Организованность Информированность Ответственность | Результаты анкетирования и тестирования |
| Показатели сформированности команды (методика О. Немова): | Стремление к сохранению целостности группы Сплоченность (единство отношений) Контактность (личные взаимоотношения) Открытость Организованность Информированность Ответственность |  |
| Проект инновационного развития ОУ «Педагогическая команда» | Актуальность Разработанность Уникальность Реализуемость | Внешняя экспертиза |

# 3.7 Календарный план проекта

на 2014-2015 учебный год

| Мероприятия// Месяцы выполнения проекта | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | январь | февраль | март | апрель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Модуль «Принятие» |
| Проведение диагностики уровня отношения педагогов к совместной деятельности и друг к другу (как по вертикали, так и по горизонтали) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проведение анализа и самоанализа «Каковы Ваши способности работать в команде?» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проведение тренингов «Эффективное общение», «Преодоление конфликтов в группе» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Организация круглого стола «Деловое партнерство: коммуникации, взаимодействие, прогноз развития взаимоотношений» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Определение сплоченности и результативности работы команды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модуль «Признание» |
| Мотивационный тренинг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проведение «мозгового штурма» по вопросам стратегического планирования работы команды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка членами команды мастер-классов, круглых столов, открытых уроков, проектов, семинаров в ОУ; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внесение предложений об изменениях в существующее положение о стимулирующих выплатах, направленных на усиление мотивации инновационной деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модуль «Призвание» |
| Семинар-тренинг «Технология формирования команды единомышленников» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тренинг на коммуникацию, на сплочение команды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Деловые игры «Принятие решений», «Пять углов» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мастер-класс «Модель организации команды»; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дискуссии «Лидер и команда» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мониторинг «Оценка уровня сформированности команды» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модуль «Успех» |
| Методический поезд с участниками других ОУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проведение семинара по внедрению проектного подхода в ОУ на базе социальных партнеров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Привлечение социальных партнеров и участников образовательного процесса для активизации педагогической деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка методических рекомендаций по формированию профессиональной команды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Участие в конкурсах профессионального мастерства различных уровней |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Олимпиадное движение для обучающихся |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Творческие конкурсы и проекты, соревнования, фестивали для обучающихся |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# - контрольные точки мониторинга проекта

# 3.8 оценка необходимых для реализации проекта ресурсов

Мероприятия, предлагаемые в рамках данного проекта, являются востребованными для любого учреждения, реализующего современные образовательные стандарты.

Ресурсное обеспечение образовательного процесса.

Педагогические кадры:

- Педагогический коллектив школы состоит из 24 педагогов, из них:

- Администрация - 4

- Учителей предметников - 5

- Воспитателей ГПД – 8

- Педагог-психолог – 1

На 1сентября 2014 года:

- Высшая категория -11 педагогов

- Первая категория - 9 педагогов

В 2014-2015 учебном году:

- Подтвердили категорию - 4 педагога (высшую)

Награды и поощрения:

- Знак «Отличник народного просвещения» - 3 педагога

- Грамота Министерства образования – 6 педагогов

- Почетная благодарность Законодательного собрания ЛО - 1 педагог

- Почетный Диплом Законодательного собрания ЛО - 1 педагог

- Почетная грамота Губернатора ЛО – 1 педагог

Стаж работы:

- педагоги со стажем работы более 25 лет - 7 чел

- педагоги со стажем работы 20-25 лет - 6 чел

- педагоги со стажем работы 10-20 лет - 4 чел

- педагоги со стажем работы 5-10 лет - 5 чел

- педагоги со стажем работы 1-5 лет - 2 чел

Из анализа данных видно, что коллектив стабилен, обновление происходит незначительное, но наблюдается постоянное старение учительских кадров.

Система работы с педагогическими кадрами ориентирована на развитие творческого потенциала учителя и во многом определяет общий методический уровень педколлектива.

С целью совершенствования профессиональных качеств учителя используются различные формы работы: аттестация, курсовая подготовка, тематические педсоветы, круглые столы, консультации преподавателей ЛОИРО. Некоторые учителя имеют персональные сайты. По ходу подготовки к аттестации проводилась соответствующая методическая работа. В течение всего периода подготовки проводятся индивидуальные консультации по оформлению необходимой документации, по подготовке и проведению уроков.

Материально-техническая база.

- учебные кабинеты

- кабинеты обслуживающего персонала

- кабинет директора

- кабинеты зам. директора

- секретариат

- кабинет информатики

- медицинские кабинеты

- кабинет английского языка

- кабинет психолога

- спортивный зал

- столовая

- комнаты общего пользования

- библиотека

IT-инфраструктура

В школе используется вычислительная техника, копировально-множительные устройства. Компьютерный класс  оборудован  компьютерами в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями. Компьютерами обеспечены администрация, воспитательная служба, библиотека. Во всех учебных кабинетах имеются компьютеры. Локальная сеть учреждения объединяет все компьютеры. Имеется возможность выхода в сеть Интернет.

3 учебных кабинета оснащены интерактивными досками.

Нормативно-правовые ресурсы:

- Федеральные

- Региональные

- Муниципальные

- Локальные акты

Вывод.  В результате проведенного анализа материально-технического ресурса и  IT-инфраструктуры МКОУ «ЛНОШ» выявлено, что данный проект может быть реализован в рамках данной школы. Кадровый состав обновился  и нуждается в повышении квалификации, обучению работы в команде.

# 3.10 риски проекта и меры по их преодолению

| Риски | Меры по их преодолению |
| --- | --- |
| Отказ части педагогов от участия в диагностиках | Разъяснительная работа о целях и необходимости данной диагностики |
| Нежелание социальных партнеров участвовать в проекте | Создание рабочей группы по привлечению социальных партнеров к проекту |
| При участии педагогов в работе по созданию команды возрастет количество межличностных конфликтов | Привлечение к работе в проекте психологов школы, тренеров по командообразованию |
| При большой занятости педагогов дополнительная нагрузка отрицательно скажется на желании их участвовать в проекте | Целенаправленная работа по мотивации педагогов: создание системы морального и материального стимулирования участников проекта |

# IV. заключение

## Формирование профессиональной команды может успешно осуществляться посредством корпоративного обучения, социально-психологического тренинга, в ходе которых происходит повышение уровня мотивации к сотрудничеству педагогов, формирование сплоченности, совместимости общих и индивидуальных целей профессиональной деятельности; осознание и коррекция особенностей ролевого поведения в группах педагогов, повышение уровня позитивности восприятия себя и других, доверия, удовлетворенности от совместной деятельности, развиваются «командный дух», солидарность, ответственность всех и каждого в команде, закрепляются конструктивные коммуникативные навыки.

## Создание профессиональной команды в образовательном учреждении должно осуществляться с помощью системы мероприятий, включающего педагогов в совместную деятельность за счет создания психолого-педагогических условий, обеспечивающих обстановку психологического комфорта на занятиях, психологическую поддержку членов команды, овладение педагогами самодиагностикой как средством рефлексии, формирование у педагогов субъектной позиции при взаимодействии в группе. Ни одна из групп не становится командой до тех пор, пока она не признает себя подотчетной как команда.

## Эффективной можно назвать такую команду, в которой:

## неформальная и открытая атмосфера;

## задача хорошо понятна и принимается;

## члены команды прислушиваются друг к другу;

## в обсуждении принципиальных вопросов участвуют все члены команды;

## в ходе обсуждения поощряется как высказывание идей, так и выражение чувств;

## конфликты и разногласия между членами команды центрируются вокруг идей и методов, а не личностей;

## команда осознает, что делает, решение основывается на согласии, а не на голосовании большинства.

# V. Список источников

1. Александрова Е.А. Педагогические команды в принятии решений при организации инновационной деятельности образовательных учреждений // Вестник Поморского университета. Архангельск, № 4, 2006.

2. Александрова Е.А.Организационные структуры как фактор эффективного взаимодействия педагогического коллектива // Образование и культура в Западно-Сибирском регионе: история, перспективы, проблемы взаимодействия. межрегион. научно-практ. конф. Омск: Полит. Центр, 2006.

3. Александрова Е.А. Образование субъектов инновационных процессов при формировании педагогических команд // Проблемы и перспективы развития лицейско-гимназического образования в современных условиях. Матер. 1-оймежрегион.

научно-практ. конфер. СПб.: ГНУ «ИОВРАО», 2006.

4. Александрова Е.А.Коллективная деятельность педагогического коллектива как условие инновационных преобразований //Специфика образования взрослых в условиях социокультурного развития регионов. Матер. Всеросс. научно-практ. конф. Тюмень: ТОГИРРО, 2005.

5. Александрова Е.А. Формирование педагогических команд в коллективном принятии решений // Педагогическая инноватика в решении задач концепции модернизации Российского образования. СПб.: ИОВРАО, 2005.

6. Александрова Е.А. Практика командообразования в педагогических коллективах образовательных учреждений // Проблемы педагогической инноватики в профессиональной школе Матер. Межрегион. научно-практ. конф. СПб.: ИОВРАО, 2006.

7. Александрова Е.А. Принцип созависимых отношений в процессе формирования педагогических команд // Образование в эпоху перемен. Сб. научн. трудов. СПб.: ГНУ «ИОВРАО», 2006.

8. Александрова Е.А.Организация деятельности инновационных учреждений на основе включения командной работы педагогов // Тенденции преобразований в образовательной сфере в контексте современных изменений в России. Тюмень: ТОГИРРО. 2003.

9. Александрова Е.А. Роль педагогических команд в образовательных учреждениях // Педагогическая практика в решении задач концепции модернизации Российского образования СПб.: ГНУ «ИОВРАО», 2004.

10. Александрова Е.А. Командообразование в педагогической среде как фактор, стимулирующий инновационную деятельность в образовательном учреждении // Специфика образования взрослых в условиях социокультурного развития регионов. -Тюмень: ТОГИРРО, 2006.

11. Александрова Е.А. Организация педагогических команд как средство активизации инновационной деятельности в образовательных учреждениях // Модернизация системы образования: подходы, решения, опыт реализации. Сб. научн. труд. СПБ.: ГНУ «ИОВРАО», 2006.

12. Александрова Е.А. Процесс командообразования в педагогических коллективах при осуществлении инновационной деятельности // Образование и культура как фактор развития региона, Тобольск: ТГПИ им. Д.И.Менделеева. – 2006.

13. Александрова Е..А. Теория и практика организации педагогических команд в образовательных учреждениях // Модернизация Российского образования. Сб. научн. труд. Часть 3, Астрахань: ГНУ «ИОВРАО», 2006.

14. Александрова Е.А. Роль инновационных процессов в формировании педагогических команд  в образовательном учреждении // Региональные проблемы образования.

Перспективы ХХI века, Тюмень: ТОГИРРО, 2006.

15. Гончаров М.А. Основы менеджмента в образовании: учебное пособие.- М.: КНОРУС, 2006.

16. Надеждина В.Н. Эффективная мотивация персонала. Как добиться максимум результата при минимуме затрат. – Минск: Харвест, 2007.

17. Панфилова А.П. Игротехнический менеджмент. Интерактивные технологии для обучения и организационного развития персонала: Учебное пособие. – СПб.: ИВЭСЭП, «Знание», 2003.

18. Панфилова А.П. Мозговые штурмы в коллективном принятии решений: Учебное пособие. – СПб.: ИВЭСЭП, «Знание», 2005.

19. Панфилова А.П., Громова Л.А., Богачек И.А.,  Абчук В.А. Основы менеджмента. Полное руководство по кейс-технологиям / Под ред. проф. Соломина В.П. – СПб.: Питер, 2004.

20. Панфилова А.П. Социально – психологический климат в педагогическом коллективе: учеб. пособие для студ. Учреждений высш. проф. образования-

М., Издательский центр «Академия», 2011.