**Региональная инновационная программа**

«**Поддержка школ со стабильно высокими образовательными результатами как способ повышение результативности участия школьников Ленинградской области**

**во Всероссийском олимпиадном движении**»

Общая характеристика программы

Актуальность данной программы обусловлена необходимостью повышения результативности участия школьников Ленинградской области во Всероссийском олимпиадном движении. В рейтинге регионов (Olimpiada.ru) по итогам заключительных этапов Всероссийской олимпиады школьников в 2019 году Ленинградская область заняла 53 место, опустившись на 12 позиций в сравнении с рейтингом 2018 года (<https://info.olimpiada.ru/article/895>). Анализ результатов регионов-лидеров показывает, что отставание Ленинградской области от ТОП-10 рейтинга составляет около 1 (одного) рейтингового балла, а от ТОП-20 около 0,5 рейтингового балла. Опыт Хабаровского края и Калининградской области показывает, что при системной работе по данному направлению за 3-4 года можно попасть в ТОП-10 с результатами, которые на данный момент показывает Ленинградская область.

**Цель:** Попадание Ленинградской области, начиная с 2023 года, в TOP-10 регионов России по результатам участия школьников во Всероссийских олимпиадах.

**Гипотеза**

Создание системы поддержки школ со стабильно высокими образовательными результатами, позволит региону повысить результативность участия школьников во Всероссийском олимпиадном движении.

**Задачи:**

1. Создать региональную лабораторию по работе со школами со стабильно высокими образовательными результатами.

2. Изучить опыт регионов-лидеров олимпиадного движения в России.

3. Выявить школы региона, показывающие стабильно высокие результаты в олимпиадном и конкурсном движениях.

4. Выявить педагогов-лидеров Ленинградской области в подготовке победителей и призеров олимпиад и конкурсов различного уровня.

5. Изучить лучшие региональные практики по подготовке школьников к олимпиадам и конкурсам.

6. Разработать региональную модель повышения результативности участия школьников во Всероссийском олимпиадном движении.

7. Создать ассоциацию школ-лидеров образования Ленинградской области.

8. Создать профессиональное сообщество специалистов, готовящих школьников к олимпиадам регионального, всероссийского и международного уровня.

9. Разработать региональную программу повышения квалификации учителей и муниципальных команд, работающих по подготовке школьников к олимпиадам и конкурсам.

10. Сформировать пул партнерских организаций и экспертов, содействующих развития школ со стабильно высокими результатами и подготовке школьников к участию в олимпиадах и конкурсах международного, всероссийского и регионального уровня.

11. Разработать методические рекомендации для школ и муниципалитетов по повышению результативности участия школьников во Всероссийском олимпиадном движении.

**Участники проекта:**

**-** Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области;

- ГАОУ ДПО «ЛОИРО»

- ГБУ ДО Центр «Интеллект»

- Муниципальные методические службы

**Этапы:**

Подготовительный: сентябрь 2020 год – июнь 2021 год

Основной: август 2021 год – июнь 2023 года

Завершающий: июль – декабрь 2023 года.

**Структура и содержание работы по программе**

«**Поддержка школ со стабильно высокими образовательными результатами как способ повышение результативности участия школьников Ленинградской области**

**во Всероссийском олимпиадном движении**»

**Подготовительный этап: сентябрь 2020 год - июнь 2021 год**

Задачи подготовительного этапа:

1. Создать региональную лабораторию по работе со школами со стабильно высокими образовательными результатами.

2. Изучить опыт регионов-лидеров олимпиадного движения в России.

3. Выявить школы региона, показывающие стабильно высокие результаты в олимпиадном и конкурсном движениях.

4. Выявить педагогов-лидеров Ленинградской области в подготовке победителей и призеров олимпиад и конкурсов различного уровня.

5. Изучить лучшие региональные практики по подготовке школьников к олимпиадам и конкурсам.

6. Разработать региональную модель повышения результативности участия школьников во Всероссийском олимпиадном движении.

7. Разработать перечень Олимпиад, конкурсов и конференций для школьников, участие в которых рекомендовано образовательным организациям Ленинградской области.

8.Создать информационный ресурс поддержки педагогов, школ и муниципалитетов при подготовке к олимпиадам и конкурсам различного уровня.

Основные мероприятия подготовительного этапа

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Содержание деятельности | сроки | исполнители |
| 1. | Организация региональной лаборатории по работе со школами со стабильно высокими образовательными результатами:  - подбор кадров в лабораторию;  - разработка и утверждение положения о лаборатории;  - определение источников финансирования;  - распределение задач и зон ответственности между членами лаборатории;  - составление и утверждение плана работы лаборатории | сентябрь-октябрь 2020г. | ЛОИРО |
| 2. | Сбор и обработка информации об особенностях организации работы в регионах-лидерах олимпиадного движения; отбор регионов, целесообразных для посещения | октябрь-декабрь 2020г. | Сотрудники лаборатории |
| 3. | Посещение отобранных регионов-лидеров олимпиадного движения и знакомство с их опытом работы | январь-март 20201. | Сотрудники лаборатории |
| 4. | Выявление школ региона, показывающие стабильно высокие результаты в олимпиадном и конкурсном движениях (составление банка данных) | январь-май 2021г. | Сотрудники лаборатории, КОиПО ЛО,  ММС |
| 5. | Выявление педагогов-лидеров Ленинградской области в подготовке победителей и призеров олимпиад и конкурсов различного уровня (составление банка данных) | январь-май 2021г. | Сотрудники лаборатории, ММС |
| 6. | Изучение лучших региональных практик по подготовке школьников к олимпиадам и конкурсам:  - составление банка данных по лучшим практикам;  - подготовка перечня возможных мастер-классов и/или презентаций, которые могут быть использованы для повышения успешности подготовки школьников к Всероссийским олимпиадам;  - выявление практик, которые могут быть представлены на грантовую поддержку. | январь-май 2021г. | Сотрудники лаборатории, сотрудники центра оценки качества и инновационного развития образования, ММС, Интеллект |
| 7. | Разработка перечня Олимпиад, конкурсов и конференций для школьников, участие в которых рекомендовано образовательным организациям Ленинградской области | февраль-март 2021г. | Сотрудники лаборатории, КОиПО ЛО |
| 8. | Разработка региональной модели повышения результативности участия школьников во Всероссийском олимпиадном движении | апрель-май 2021г. | Сотрудники лаборатории |
| 9. | Разработка Положения об ассоциации школ-лидеров образования Ленинградской области | апрель-май 2021г. | Сотрудники лаборатории |
| 10. | Создание информационного ресурса поддержки педагогов, школ и муниципалитетов при подготовке к олимпиадам и конкурсам различного уровня | апрель-май 2021г. | Сотрудники лаборатории, КОиПО ЛО |
| 11. | Презентация региональной модели повышения результативности участия школьников во Всероссийском олимпиадном движении и информационного ресурса поддержки педагогов, школ и муниципалитетов при подготовке к олимпиадами конкурсам различного уровня | июнь 2021г. | Руководитель лаборатории |

Результаты подготовительного этапа:

1. Создана региональная лаборатория по работе со школами со стабильно высокими образовательными результатами.

2. Изучен и отобран подходящий для Ленинградской области успешный опыт регионов-лидеров олимпиадного движения в России.

3. Выявлены школы региона, показывающие стабильно высокие результаты в олимпиадном и конкурсном движениях.

4. Выявлены педагоги-лидеры Ленинградской области в подготовке победителей и призеров олимпиад и конкурсов различного уровня.

5. Изучены лучшие региональные практики по подготовке школьников к олимпиадам и конкурсам.

6. Разработана региональная модель повышения результативности участия школьников во Всероссийском олимпиадном движении.

7. Разработан перечень Олимпиад, конкурсов и конференций для школьников, участие в которых рекомендовано образовательным организациям Ленинградской области.

8. Создан информационный ресурс поддержки педагогов, школ и муниципалитетов при подготовке к олимпиадам и конкурсам различного уровня.

**Основной этап: август 2021 – июнь 2023 года**

Задачи основного этапа:

1. Реализовать региональную модель повышения результативности участия школьников во Всероссийском олимпиадном движении.

2. Создать ассоциацию школ-лидеров образования Ленинградской области.

3. Создать профессиональное сообщество специалистов, готовящих школьников к олимпиадам регионального, всероссийского и международного уровня.

4. Разработать региональную программу повышения квалификации учителей и муниципальных команд, работающих по подготовке школьников к олимпиадам и конкурсам.

5. Сформировать пул партнерских организаций и экспертов, содействующих развития школ со стабильно высокими результатами и подготовке школьников к участию в олимпиадах и конкурсах международного, всероссийского и регионального уровня.

6. Разработать методические рекомендации для школ и муниципалитетов по повышению результативности участия школьников во Всероссийском олимпиадном движении.

Ключевые мероприятия основного этапа (распределены по задачам)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №. | Содержание деятельности | сроки | исполнители |
| 1.1 | Апробация региональной модели повышения результативности участия школьников во Всероссийском олимпиадном движении | август 2021г.-май 2022г. | Сотрудники лаборатории |
| 1.2. | Анализ результатов апробации региональной модели повышения результативности участия школьников во Всероссийском олимпиадном движении | май-июнь 2022г. | Сотрудники лаборатории, сотрудники центра оценки качества и инновационного развития образования |
| 1.3. | Внедрение региональной модели повышения результативности участия школьников во Всероссийском олимпиадном движении | август 2022г.- май 2023г. | Сотрудники лаборатории,  КОиПО ЛО |
| 2.1. | Приглашение школ в ассоциацию школ-лидеров образования Ленинградской области | август-сентябрь 2021г. | Сотрудники лаборатории,  КОиРО ЛО,  ММС |
| 2.2. | Учредительная конференция ассоциации школ-лидеров образования Ленинградской области | октябрь 2021г. | Сотрудники лаборатории,  КОиПО |
| 2.3. | Составление плана работы ассоциации школ-лидеров образования Ленинградской области на 2022 год | октябрь-ноябрь 2021г. | Члены ассоциации, сотрудники лаборатории,  КОиПО |
| 2.4. | Проведение I Форума ассоциации школ-лидеров образования Ленинградской области | сентябрь 2022г. | Члены ассоциации, сотрудники лаборатории,  КОиПО ЛО,  ММС |
| 2.5. | Составление плана работы ассоциации школ-лидеров образования Ленинградской области на 2022-2023 учебный год | сентябрь 2022г. | Члены ассоциации, сотрудники лаборатории,  КОиПО |
| 2.6. | Проведение II Форума ассоциации школ-лидеров образования Ленинградской области | сентябрь 2023г. | Члены ассоциации, сотрудники лаборатории,  КОиПО ЛО,  ММС |
| 2.7. | Составление плана работы ассоциации школ-лидеров образования Ленинградской области на 2023-2024 учебный год | сентябрь 2023г. | Члены ассоциации, сотрудники лаборатории,  КОиПО ЛО |
| 3.1. | Проведение проектировочной сессии для педагогов-лидеров Ленинградской области в подготовке победителей и призеров олимпиад и конкурсов различного уровня “Региональная система поддержки педагогов, готовящих школьников к олимпиадам и конкурсам” | октябрь 2021г. | Сотрудники лаборатории, отдел маркетинга ЛОИРО,  Интеллект |
| 3.2. | Создание профессиональное сообщество специалистов, готовящих школьников к олимпиадам регионального, всероссийского и международного уровня | ноябрь 2021г. | Сотрудники лаборатории,  ММС |
| 3.3. | Проведение мастер-классов педагогов-лидеров Ленинградской области в подготовке победителей и призеров олимпиад и конкурсов различного уровня (по отдельному плану) | даты по согласованию | Сотрудники лаборатории |
| 4.1 | Разработка региональной программы повышения квалификации учителей, работающих по подготовке школьников к олимпиадам и конкурсам | октябрь-ноябрь 2021г. | Сотрудники лаборатории, сотрудники ЛОИРО,  Интеллект |
| 4.2. | Разработка региональной программы повышения квалификации муниципальных команд, работающих по подготовке школьников к олимпиадам и конкурсам | октябрь-ноябрь 2021г. | Сотрудники лаборатории, сотрудники ЛОИРО |
| 4.3. | Реализация региональной программы повышения квалификации учителей, работающих по подготовке школьников к олимпиадам и конкурсам | в течение 2022-2023гг. | Сотрудники лаборатории, сотрудники ЛОИРО |
| 4.4. | Реализация региональной программы повышения квалификации муниципальных команд, работающих по подготовке школьников к олимпиадам и конкурсам | в течение 2022-2023гг. | Сотрудники лаборатории, сотрудники ЛОИРО |
| 5.1. | Подбор партнерских организаций и экспертов, содействующих развития школ со стабильно высокими результатами и подготовке школьников к участию в олимпиадах и конкурсах международного, всероссийского и регионального уровня | сентябрь-декабрь 2021г. | Сотрудники лаборатории,  КОиПО ЛО |
| 5.2. | Заключение партнерских соглашений с организациями, содействующими развитию школ со стабильно высокими результатами и подготовке школьников к участию в олимпиадах и конкурсах международного, всероссийского и регионального уровня | сентябрь-декабрь 2021г., далее в течение всего периода реализации программы | Сотрудники лаборатории, юристы и отдел образовательного маркетинга ЛОИРО |
| 5.3. | Пополнение перечня партнерских организаций и экспертов, содействующих развития школ со стабильно высокими результатами и подготовке школьников к участию в олимпиадах и конкурсах международного, всероссийского и регионального уровня | в течение всего периода реализации программы | Сотрудники лаборатории |
| 6.1. | Развитие информационного ресурса поддержки педагогов, школ и муниципалитетов при подготовке к олимпиадам и конкурсам различного уровня | сентябрь 2021-июнь 2023г. | Сотрудники лаборатории |
| 6.2. | Разработка методических рекомендаций для школ и муниципалитетов по повышению результативности участия школьников во Всероссийском олимпиадном движении | апрель-июнь 2022г. | Сотрудники лаборатории |

Результаты основного этапа

1. Реализована региональная модель повышения результативности участия школьников во Всероссийском олимпиадном движении.

2. Создана ассоциация школ-лидеров образования Ленинградской области.

3. Создано профессиональное сообщество специалистов, готовящих школьников к олимпиадам регионального, всероссийского и международного уровня.

4. Разработана и реализована региональные программы повышения квалификации учителей, работающих по подготовке школьников к олимпиадам и конкурсам.

5. Сформирован пул партнерских организаций и экспертов, содействующих развития школ со стабильно высокими результатами и подготовке школьников к участию в олимпиадах и конкурсах международного, всероссийского и регионального уровня.

6. Разработаны методические рекомендации для школ и муниципалитетов по повышению результативности участия школьников во Всероссийском олимпиадном движении.

**Завершающий: июль 2023- декабрь 2023 года**

Задачи завершающего этапа:

1. Оценить эффективность реализованной региональной модели повышения результативности участия школьников во Всероссийском олимпиадном движении.

2. Оценить эффективность региональной программы повышения квалификации учителей, работающих по подготовке школьников к олимпиадам и конкурсам.

3. Оценить эффективность деятельности ассоциации школ-лидеров образования Ленинградской области.

4. Оценить эффективность деятельности профессионального сообщество специалистов, готовящих школьников к олимпиадам регионального, всероссийского и международного уровня.

5. Подготовить рекомендации по дальнейшему развитию данного направления.

Перечень основных мероприятий завершающего этапа

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Содержание деятельности | сроки | исполнители |
| 1. | Анализ и оценка эффективности региональной модели повышения результативности участия школьников во Всероссийском олимпиадном движении | июль-октябрь 2023г. | Сотрудники лаборатории |
| 2. | Анализ и оценка эффективности региональной программы повышения квалификации учителей, работающих по подготовке школьников к олимпиадам и конкурсам | июль-октябрь 2023г. | Сотрудники лаборатории |
| 3. | Анализ и оценка деятельности ассоциации школ-лидеров образования Ленинградской области | июль-октябрь 2023г. | Сотрудники лаборатории |
| 4. | Анализ и оценка эффективности деятельности профессионального сообщество специалистов, готовящих школьников к олимпиадам регионального, всероссийского и международного уровня | июль-октябрь 2023г. | Сотрудники лаборатории |
| 5. | Подготовка отчета о результатах реализации региональной инновационной программы | октябрь-декабрь 2023 г. | Сотрудники лаборатории |
| 6. | Отчет о результатах реализации региональной инновационной программы и перспективах развития данного направления | Декабрь 2022г. | Руководитель лаборатории |

Результаты завершающего этапа

1. Оценена эффективность реализованной региональной модели повышения результативности участия школьников во Всероссийском олимпиадном движении.
2. Оценена эффективность региональной программы повышения квалификации учителей, работающих по подготовке школьников к олимпиадам и конкурсам.
3. Оценена эффективность деятельности ассоциации школ-лидеров образования Ленинградской области.
4. Оценена эффективность деятельности профессионального сообщество специалистов, готовящих школьников к олимпиадам регионального, всероссийского и международного уровня.
5. Подготовлены рекомендации по дальнейшему развитию данного направления.