ДОРОЖНАЯ КАРТА

деятельности региональной инновационной площадки

«Технология оценки результатов обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в условиях введения ФГОС для обучающихся с ОВЗ»  »

название проекта

«Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение

«Кингисеппская средняя общеобразовательная школа № 2»

наименование учреждения

на 2019-2022 годы

Цель инновационного проекта: создание условий для получения всеми обучающимися качественного образования в соответствии с ФГОС обучающихся с ОВЗ.

Задачи:

- Создание условий для успешного освоения обучающимися с ОВЗ Федеральных образовательных стандартов.

- Создание условий для успешной социализации ребёнка с ОВЗ.

- Поиск способов и технологий эффективного освоения учебного материала обучающимися с ОВЗ.

- Создание условий для использования оценки результатов обучающихся с ОВЗ как способа повышения качества образования и мотивации к обучению детей с ОВЗ.

| № | Мероприятия | Сроки проведения | Категории участников | Ответственные | Продукт деятельности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 этап - аналитико-диагностический (июнь 2019-май 2020 г) |
| 1 | Изучение актуального уровня оценки достижений обучающихся, используемой в образовательных организациях, проблем и противоречий в создании этих условий | июнь 2019-май 2020 г | Администрация школы, Творческая группа | Лях В.Л. | Карты самооценки |
| 2 | Разработка концепции инновационной деятельности | Октябрь 2019- январь 2020 | Администрация школы, Творческая группа | Лях В.Л. | Концепция инновационной деятельности |
| 3 | Разработка «Положения о системе оценок, формах и порядке проведения промежуточной аттестации с использованием комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных в условиях реализации ФГОС НОО ОВЗ» | Октябрь 2019- январь 2020 | Администрация школы | Полякова С.В. | Новое «Положение о системе оценок, формах и порядке проведения промежуточной аттестации с использованием комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных в условиях реализации ФГОС НОО ОВЗ» |
| 4 | Разработка плана методической работы (раздел плана, в части сопровождения введения ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ) на 2019-2020 учебный год | Август 2019 | Методическое объединений | Лапунина Г.Н. | Введение нового раздела в план М/О |
| 5 | Разработка инструментария для изучения образовательных потребностей и интересов обучающихся с ОВЗ и запросов родителей по оцениванию предметов учебного плана, включая внеурочную деятельность | Ноябрь 2019 | Творческая группа | Лях В.Л. | Проект положения о системе оценки |
| 6 | Проведения опроса, анкетирования родителей по проблемам оценивания результатов | Декабрь 2019 | Творческая группа | Андреева О.В., Прушинская Ю.Ю. | Рейтинг потребностей родителей |
| 7 | Формирование банка нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального, школьного уровней. | Октябрь 2019- январь 2020 | Администрация школы | В.Л.Лях | Банк нормативной документации всех уровней. |
| 8 | Разработка локальных актов, регламентирующих организацию образовательного процесса для реализации ФГОС НОО ОВЗ | Октябрь 2019- январь 2020 | Администрация школы | Полякова С.В. | «Положение об обучении по индивидуальному учебному плану» «Положение о системе оценок, формах и порядке проведения промежуточной аттестации с использованием комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных в условиях реализации ФГОС НОО ОВЗ» |
| 9 | Разработка системы показателей комплексной оценки качества образования и эффективности деятельности образовательного учреждения в ходе реализации ФГОС ОВЗ | Март 2020-Апрель 2020 | Творческая группа | Прушинская Ю.Ю. | Карты контроля по 3 группам показателей |
| 10 | Результаты контроля и оценки учебных достижений учащихся | Апрель 2020 | Творческая группа | Лях В.Л. | Карта контроля оценки учебных достижений учащихся |
| 11 | Уровень доступности и индивидуализации обучения; качество организации образовательного процесса, условия и атмосферу преподавания и оценивания результатов | Апрель-май 2020 | Творческая группа | Лях В.Л. | Карта контроля уровня доступности и индивидуализации оценивания результатов обучения |
| 12 | Качество содержания образования, структуры, образовательных программ и форм организации учебного процесса в разделе «Планируемые результаты» | Апрель 2017 | Творческая группа | Лях В.Л. | Карта контроля раздела «Планируемые результаты» образовательных программ и форм организации учебного процесса |
| 2 этап - содержательно-процессуальный (Июнь2020-июнь 2021) |
| 1 | Разработка комплекса аналитических материалов для всесторонней оценки результатов обучающихся с ОВЗ и качества образовательного процесса | Сентябрь 2020 – Декабрь 2020 | Творческая группа | Психолог, учителя-дефектологи, председатель М/О | Диагностические материалы по оцениванию результатов |
| 2 | Анализ личных достижений обучающихся по итогам учебного года | Декабрь 2020, Март 2021, Июнь 2021 | Творческая группа | Классные руководители | Рекомендации по внесению изменений в «Положение…». |
| 3 | Разработка индивидуальных оценочных материалов, планов, соответствующих типологическим особенностям обучающихся и в соответствии с рекомендациями ПМПК (по вариантам обучения) | Сентябрь 2020-Июнь 2021 | Творческая группа | Лях В.Л. Учителя-предметники классов для детей с ОВЗ | Индивидуальные оценочные материалы |
| 4 | Утверждение списка учебников для реализации ФГОС НОО ОВЗ на 2020-2021 учебный год | Сентябрь 2020 | Педагог-библиотекарь | Ефимова Т.П. | Список учебников в соответствии с ФГОС ОВЗ |
| 5 | Разработка системы внутришкольного мониторинга образовательных достижений обучающихся с ОВЗ | Сентябрь 2020-Июнь 2021 | Творческая группа | Прушинская Ю.Ю. | Система мониторинга образовательных достижений |
| 6 | Корректировка каталога доступных и используемых ЭОР. | Сентябрь 2020-Июнь 2021 | Творческая группа | Учителя 1-5 классов | Каталог ЭОР |
| 7 | Корректировка каталога учебной, учебно-методической, развивающей литературы, компьютерных учебно-развивающих программ, разработанных для обучающихся с ОВЗ. | Сентябрь 2020-Июнь 2021 | Творческая группа | Учителя 1-5 классов | Каталог учебно-методической, развивающей литературы, компьютерных учебно-развивающих программ, разработанных для обучающихся с ОВЗ. |
| 8 | Составление и апробация плана внутришкольного контроля по реализации ФГОС для обучающихся с ОВЗ | Сентябрь 2020-Июнь 2021 | Творческая группа | Заместители директора | План внутришкольного контроля с разделом по ВШК классов с ОВЗ. |
| 9 | Организация сетевого взаимодействия для реализации программ внеурочной деятельности | Сентябрь 2020 | Творческая группа | Лях В.Л. | Совместная работа с ЦТР |
| 10 | Разработка и апробация инструментария для организации оценки результатов освоения АООП (письменные работы, комплексные работы и пр.) | Сентябрь 2020-Июнь 2021 | Творческая группа | Учителя 1-5 классов | Комплекс оценочных материалов |
| 11 | Отбор и апробация технологий индивидуализированной и коррекционной работы по результатам оценивания | Сентябрь 2020-Июнь 2021 | Творческая группа | Учителя 1-5 классов | Обобщение опыта работы в рамках М/О |
| 12 | Отбор и апробация технологий и инструментария управления качеством образования | Сентябрь 2020-Июнь 2021 | Администрация школы | Зам. директора | Рекомендации по управлению |
| 13 | Разработка методических рекомендаций по реализации моделей оценивания в рамках инклюзивного образования обучающихся с ОВЗ | Сентябрь 2020-Июнь 2021 | Творческая группа | Педагог-психолог | Методические рекомендации по по реализации моделей оценивания в рамках инклюзивного образования обучающихся с ОВЗ |
| 3 этап - аналитико-корректирующий (август 2021 – декабрь 2021) |
| 1 | Измерение, описание, оценка всех конечных показателей процесса оценивания | Август- октябрь 2021 | Творческая группа | Заместители директора | Система мониторинга образовательных достижений |
| 2 | Обработка и анализ полученной информации: перевод качественных данных в количественные. | Август- октябрь 2021 | Творческая группа | Лях В.Л. | Статистический отчет |
| 3 | Сопоставление целей и результатов эксперимента. | Ноябрь 2021 | Администрация школы | Полякова С.В. | Отчет о проведении эксперимента |
| 4 | Корректировка программ учебно-воспитательной деятельности с учетом результатов эксперимента. | Ноябрь-декабрь 2021 | Администрация школы | Заместители директора | Инновационные «Положения по оцениванию,,», рабочие программы по всем видам деятельности с подробным описанием планируемых результатов. |
| 5 | Оформление результатов инновационной деятельности | Декабрь 2021 | Администрация школы | Казакова В.А. | Буклет по итогам деятельности РИП |
| 6 | Тиражирование и презентация результатов инновационной деятельности | Декабрь 2021 | Администрация школы | Лях В.Л. | Размещение материалов на сайте. |

Планируемые результаты эксперимента

- В ходе эксперимента будет разработана модель достижения планируемых результатов на уровне Адаптированных образовательных программ, определены формы оценки качества образования и уровня социализации выпускников.

Разработанные и усовершенствованные в ходе эксперимента нормы оценки образовательных результатов и формы их получения могут быть рекомендованы для использования в образовательных организациях в ходе создания  локальных актов по оценке результатов обучающихся с ОВЗ.

Программа внутришкольного мониторинга может быть использована в других образовательных организациях.

Программа внутришкольного мониторинга качества образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья будет разработана на 3 уровня: 1 уровень (индивидуальный, персональный), 2 уровень (внутришкольный), 3 уровень (муниципальный).

Формы учета и контроля достижений обучающихся; текущая успеваемость; аттестация по итогам триместра, по итогам года; административные срезовые работы; защита исследовательской и проектной работы; творческие отчеты.

Текущие формы контроля; текущая успеваемость; устные ответы на уроках; самостоятельные и проверочные работы; контроль техники чтения; контрольные работы; проектные работы; наблюдение.

И.О. директора школы                                                                                  В.Л.Лях

Исп. В.Л.Лях

88137525874