ДОРОЖНАЯ КАРТА

деятельности региональной инновационной площадки

Проектирование индивидуального образовательного маршрута обучающихся с ОВЗ в условиях общеобразовательной школы как условие достижения  образовательных  результатов

МОУ «Волосовская начальная общеобразовательная школа»

на июнь 2019 – май 2022

Цель:  «Создание условий для удовлетворения особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ через проектирование индивидуальных образовательных маршрутов»

Задачи:

-  определение особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ;

- проектирование индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся с ОВЗ;

- построение образовательного процесса для ребёнка с ОВЗ в соответствии с его реальными возможностями, исходя из особенностей его развития и образовательных потребностей;

- мониторинг реализации ИОМ (отслеживание динамики развития ребенка, корректировка ИОМ, оценка результатов обучения и социализации обучающихся).

- анализ эффективности использования индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся с ОВЗ для внедрения в практику образования МОУ «Волосовская НОШ».

Планируемые результаты от реализации инновационного проекта.

Результаты реализации инновационного проекта:

- проектирование и развитие внутришкольной социальной среды, а также формирование и реализация индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся;

- использование в образовательном процессе современных образовательных коррекционных технологий, адекватных особым образовательным потребностям детей с ОВЗ;

- описание механизма организации коррекционно-развивающей области;

- адекватная оценка динамики развития жизненной компетенции  ребенка с ОВЗ совместно всеми участниками образовательного процесса;

- выявление и развитие способностей обучающихся с ОВЗ через систему Сетевого взаимодействия с организациями общественно - полезной деятельности, в том числе социальной практики, используя возможности образовательных учреждений дополнительного образования детей;  включение детей с ОВЗ в доступные им интеллектуальные и творческие соревнования, научно-техническое творчество и проектно-исследовательскую деятельность.

| № | Мероприятия | Сроки проведения | Категории участников | Ответственные | Продукт деятельности на ноябрь 2019 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 этап - аналитико-диагностический (сентябрь-декабрь 2019 года) |
| 1 | Анализ и систематизация теоретических основ и практического опыта образования детей с ОВЗ. | Сентябрь 2019 | Педагогические работники ОУ | Администрация ОУ | Материалы педагогического совета: «Система оценки качества образовательного результата детей с ОВЗ» |
| 2 | Выявление наиболее существенных возможностей и потребностей ОУ в связи с реализацией региональной инновационной площадки. | Сентябрь 2019 | Администрация ОУ | Администрация ОУ | Карта выявления возможностей и потребностей ОУ |
| 3 | Выявление актуального уровня нормативно – правовых, организационно – методических, кадровых условий реализации образовательного процесса для детей с ОВЗ и их семей, проблем и противоречий в создании этих условий. | Сентябрь 2019 – октябрь 2019 | Администрация ОУ | Администрация ОУ | Отчет по готовности ОУ к деятельности региональной инновационной площадки: «Проектирование индивидуального образовательного маршрута обучающихся с ОВЗ в условиях общеобразовательной школы как условие достижения образовательных результатов» |
| 4 | Создание рабочей группы в составе директора, заместителя директора по УВР, руководителя МО, педагога – психолога, учителя – логопеда, социального педагога, медицинского работника. | Октябрь 2019 | Директор, заместитель директора по УВР, руководитель МО, педагог – психолог, учитель – логопед, социальный педагог, медицинский работник | Заместитель директора по УВР | Приказ о создании рабочей группы № 107 от 27.08.2019 г. Положение о рабочей группе по деятельности региональной инновационной площадки |
| 5 | Утверждение плана работы по деятельности региональной инновационной площадки. | Ноябрь 2019 | Рабочая группа | Директор ОО | Приказ №107 от 27.08.2019 г. |
| 6 | Подбор диагностического инструментария для обучающихся с ОВЗ; Психолого-педагогическое и медицинское обследование, с целью выявления особых образовательных потребностей для детей с ОВЗ различных категорий. | Сентябрь 2019 – Ноябрь 2019 | Рабочая группа | Заместитель директора по УВР | Пакет диагностических методик для педагога-психолога, учителя начальных классов. Пакет адаптированных диагностических методик для учителя-логопеда. Результаты обследования обучающихся с ОВЗ, необходимые для составления индивидуальных образовательных маршрутов (ИОМ) обучающихся. |
| 7 | Разработка концепции и модели построения индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся с ОВЗ. | Ноябрь 2019-декабрь 2019 | Рабочая группа | Заместитель директора по УВР |  |
| 8 | Разработка системы показателей комплексной оценки качества образования и эффективности деятельности образовательного учреждения в ходе реализации деятельности региональной инновационной площадки. | Ноябрь 2019-декабрь 2019 | Рабочая группа | Заместитель директора по УВР |  |
| 2 этап - содержательно-процессуальный (январь 2020 – май 2022 года) |
| 1 | Индивидуализация и дифференциация ИОМ в соответствии с особыми образовательными потребностями обучающихся с ОВЗ. | В течение 2019-2020 учебного года | Рабочая группа | Заместитель директора по УВР |  |
| 2 | Построение образовательного процесса для ребёнка с ОВЗ в соответствии с его реальными возможностями, исходя из особенностей его развития и образовательных потребностей; (нормативно-правовая база, сетевое взаимодействие, финансовое обеспечение, организация медицинского обслуживания и питания, информационное обеспечение, материально-техническое обеспечение, психолого-педагогическое обеспечение, кадровое обеспечение). | В течение 2019-2020 учебного года | Педагогический коллектив ОУ | Директор ОУ |  |
| 3 | Определение форм и критериев мониторинга учебных достижений обучающихся с ОВЗ. | В течение 2019-2020 учебного года | Классный руководитель, педагог – психолог, учитель – логопед, социальный работник, медицинский работник. | Заместитель директора по УВР |  |
| 4 | Разработка ИОМ для обучающихся с ОВЗ . | В течение 2019-2020 учебного года | Рабочая группа | Заместитель директора по УВР |  |
| 5 | Организация деятельности всех участников образовательного процесса (педагоги, специалисты психолого – педагогического сопровождения, родители, обучающиеся) по реализации ИОМ. | Январь 2020 – май 2022 года | Классные руководители, педагог – психолог, учитель – логопед, социальный работник | Заместитель директора по УВР |  |
| 6 | Мониторинг реализации ИОМ (отслеживание динамики развития ребенка, корректировка ИОМ, оценка результатов обучения и социализации обучающихся). | Январь 2020 – май 2022 года | Рабочая группа | Заместитель директора по УВР |  |
| 7 | Разработка пакета методических рекомендаций по применению технологий коррекционного обучения детей с ОВЗ. | В течение 2021 – 2022 учебного года | Классные руководители, учителя – предметники, педагог – психолог, учитель – логопед | Заместитель директора по УВР |  |
| 8 | Апробация технологий и инструментария по оценке результатов обучения детей с ОВЗ разных нозологических групп. | В течение 2021 – 2022 учебного года | Классные руководители, администрация ОУ | Заместитель директора по УВР |  |
| 12 | Участие в семинарах в рамках деятельности региональной инновационной площадки, повышение квалификации сотрудников. | В течение 2021 – 2022 учебного года | Педагогические работники ОУ | Руководитель методического объединения ОУ |  |
| 13 | Создание в школе «методической копилки» по вопросам деятельности региональной инновационной площадки. | В течение 2021– 2022учебного года | Педагогические работники ОУ | Руководитель методического объединения ОУ |  |
| 3 этап - аналитико-корректирующий (январь 2022-май 2022 года) |
|  | Оценка эффективности проектирования индивидуального образовательного маршрута обучающихся с ОВЗ различных категорий в МОУ «Волосовская начальная общеобразовательная школа». | Январь 2022-май 2022 года | Рабочая группа | Директор |  |
|  | Соотнесение результатов инновационной деятельности с поставленными целями. | Январь 2022-май 2022 года | Рабочая группа | Заместитель директора по УВР |  |
|  | Трансляция инновационного опыта ОУ на тему «Проектирование индивидуального образовательного маршрута обучающихся с ОВЗ в условиях общеобразовательной школы как условие достижения образовательных результатов». | Январь 2022-май 2022 года | Педагогические работники ОУ | Руководитель методического объединения ОУ |  |