**Муниципальное общеобразовательное учреждение «Гостилицкая общеобразовательная школа»**

ДОРОЖНАЯ КАРТА

деятельности региональной инновационной площадки

**«Технологии образования и оценки результатов обучения обучающихся**

**с ограниченными возможностями здоровья»**

на 2019-2022 годы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Мероприятия** | **Сроки проведения** | **Категория участников** | **Ответственные** | **Продукт деятельности** |
| **Первый этап – аналитико-диагностический (октябрь 2019 г. –январь 2020 г)** |
| 1. | Создание рабочей группы по реализации программы «Технологии образования и оценки результатов обучения обучающихся с ОВЗ»Распределение функциональных обязанностей пореализации мероприятий инновационного проекта | Октябрь 2019 г. | Учителя, работающие в классах для обучающихся с ОВЗ, педагог-психолог, учитель-дефектолог, учитель-логопед | Зам. директора по УВР Карху Л.В. | Распоряжение о создании рабочей группы |
| 2. | Разработка и утверждение «Дорожной карты деятельности региональной инновационной площадки «Технологии образования и оценки результатов обучения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»»  | Октябрь2019 г. | Администрация школыРабочая группа | Зам. директора по УВРКарху Л.В., | «Дорожная карта» |
| 3. | Корректировка внутренней системы оценивания обучающихся с ОВЗ- Положение о текущей, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся разных категорий ОВЗ- Положение о системе оценивания обучающихся с ОВЗ- Положение о портфолио обучающегося с ОВЗ | Декабрь 2019 – апрель 2020 | Учителя, работающие в классах для обучающихся с ОВЗ, педагог-психолог, учитель-дефектолог, учитель-логопед | Зам. директора по УВР Карху Л.В. | Заседание методического объединения, рабочей группы, педсовет |
| 4. |  |  |  |  |  |
| **Второй этап – содержательно-процессуальный (январь 2020 -август 2021 г.)** |
| 1. | Разработка инструментария для системы оценки личностных достижений обучающихся с ОВЗ | январь - октябрь 2020 г. | Учителя, работающие в классах для обучающихся с ОВЗ, педагог-психолог, учитель-дефектолог, учитель-логопед | Зам. директора по УВР Краско К.Э. | База данных методик, диагностик |
| 2. | Разработка контрольно-измерительных материалов для входного, текущего и итогового контроля для обучающихся с УО1 дополнительный и 4 класс1 класс, 2, 3 класс | Декабрь 2019 – май 2021 г.Декабрь 2019 - май 2020 г.Июнь 2020 – январь 2021 | Учителя, работающие в классах для обучающихся с ОВЗ, педагог-психолог, учитель-дефектолог, учитель-логопед | Зам. директора по УВР Краско К.Э.Учителя классов ОВЗСахапова Г.Д.Веселова Е.М. | КИМы |
| 3. | Разработка контрольно-измерительных материалов для входного, текущего и итогового контроля для обучающихся с ЗПР и ТНР (1-4 класс) | январь – май2021 г. | Учителя, работающие в классах для обучающихся с ОВЗ, педагог-психолог, учитель-дефектолог, учитель-логопед | Зам. директора по УВР Краско К.Э.Учителя классов ОВЗСахапова Г.Д.Веселова Е.М. | КИМы |
| 4 | Мониторинг обучающихся с применением инструментария для системы оценки достижений обучающихся с УО (вариант-1) в классах для детей ОВЗ в диагностических исследованиях | Сентябрь 2021 – май 2022 | Учителя, работающие в классах для обучающихся с ОВЗ, педагог-психолог, учитель-дефектолог, учитель-логопед | Зам. директора по УВР Краско К.Э.Учителя классов ОВЗСахапова Г.Д.Веселова Е.М. | Протоколы мониторинга |
| 5 | Участие в семинарах в рамках реализации инновационной площадки  | 2020-2022 | Администрация педагоги школы | Зам. директора по УВР Карху Л.В. |  |
| **Третий этап – аналитико-корректирующий (июнь - ноябрь 2022 г.)** |
| 1. | Изучение, обобщение полученных данных в результате апробации КИМов по оценке достижений обучающихся с ОВЗ | Июнь 2020 г. | Учителя, работающие в классах для обучающихся с ОВЗ, педагог-психолог, учитель-дефектолог, учитель-логопед | Зам. директора по УВР Краско К.Э. | Таблица, отчёт |
| 2. | «Круглый стол» педагогов по обсуждению полученных результатов  | Июль2020 г. | Учителя, работающие в классах для обучающихся с ОВЗ, педагог-психолог, учитель-дефектолог, учитель-логопед | Зам. директора по УВР Карху Л.В. | Обмен мнениями, подведение итогов о проделанной работе |
| 3. | Публикация сборника контрольно-измерительных материалов для обучающихся с ОВЗ  | Август 2020 г. | Учителя, работающие в классах для обучающихся с ОВЗ, педагог-психолог, учитель-дефектолог, учитель-логопед | Директор школы Таргонская Е.Г.,зам. директора по УВР Карху Л.В.,зам. директора по УВРКраско К.Э.  | Сборникконтрольно-измерительных материалов для обучающихся с ОВЗ  |