КОМИТЕТ ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ГАОУ ДПО ЛОИРО

ПРОГРАММА

ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

«ТЕХНОЛОГИИ ОБРАЗОВАНИЯ И ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ»

НА 2019-2021 ГОДЫ

Санкт-Петербург

2019 г.

- НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, СОСТАВ УЧАСТНИКОВ

Научно-методическое обеспечение инновационной деятельности заключается в:

- концептуальном обосновании эффективных технологий образования и оценки результатов обучения  детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) на региональном и муниципальном уровне в соответствии с требованиями ФГОС специального образования;

- информационном и консультативном сопровождении экспериментальной деятельности по разработке и апробации инновационных технологий образования и оценки результатов обучения детей с ОВЗ на региональном и  муниципальном уровнях;

- подготовке аналитических материалов и рекомендаций по использованию инновационных технологий образования и оценки результатов обучения детей с ОВЗ

Субъектами инновационной деятельности выступают следующие образовательные организации

- Кафедра специальной педагогики ГАОУ ДПО «ЛОИРО».

- МОБУ «Иссадская основная общеобразовательная школа»,

- МОУ «Гостилицкая общеобразовательная школа»,

- МКОУ «Новолисинская средняя общеобразовательная школа-интернат»,

- МБОУ «Кингисеппская средняя общеобразовательная школа №2»

- МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №8» г. Выборга

- МБОУ «Каменногорский центр образования»

- МКОУ «Лодейнопольская основная общеобразовательная школа №1»

- МОУ «Киришская средняя общеобразовательная школа №3»

- ПРОГРАММА ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

«ТЕХНОЛОГИИ ОБРАЗОВАНИЯ И ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ»

Цели и задачи инновационной деятельности

Цели инновационной деятельности:

– методическое обеспечение реализации технологий обучения и оценки результатов обучения детей с ОВЗ в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и Федеральным государственным образовательным стандартом образования обучающихся с умственной отсталостью (далее ФГОС ОВЗ) в Ленинградской области;

– внедрение эффективных моделей коррекционного обучения и оценки  его результатов в условиях реализации ФГОС ОВЗ.

Задачи инновационной деятельности

– обобщить опыт реализации ФГОС ОВЗ в ОО Ленинградской области;

– обосновать и разработать пакет методических материалов для региональной системы образования по применению технологий коррекционного обучения и оценки его результатов в соответствии с ФГОС ОВЗ;

– разработать вариативные модели оценки результатов обучения обучающихся с ОВЗ;

– организовать обучение специалистов муниципальных органов управления образованием, муниципальных методических служб, руководителей образовательных организаций и педагогических работников по вопросам образования детей с ОВЗ.

Основания для выполнения инновационной деятельности

- Реализация Государственной программы «Современное образование Ленинградской области»;

- Распоряжение комитета общего и профессионального образования Ленинградской области от 5 февраля 2016 года №349-р «Об организации введения федеральных государственных образовательных стандартов общего образования в системе образования Ленинградской области в 2016 году»;

Предполагаемые научные результаты инновационной деятельности

-Концепция и вариативные модели оценки результатов обучения детей с ОВЗ.

-Система показателей комплексной оценки качества образования обучающихся с ОВЗ в ходе реализации ФГОС ОВЗ.

Предполагаемые практические результаты инновационной деятельности

1.Реализация  коррекционных технологий обучения детей с ОВЗ в соответствии с требованиями ФГОС специального образования.

2.Применение процедур мониторинга оценки условий образования обучающихся с ОВЗ и  качества образования в условиях ФГОС ОВЗ для управления на муниципальном и институциональном уровнях.

Прогноз заинтересованности результатами (продуктами) инновационной деятельности

Результаты (продукты) инновационной деятельности будут востребованы руководителями и педагогическими работниками всех образовательных организаций, осуществляющих обучение и воспитание детей с ограниченными возможностями здоровья по АООП, программам дополнительного образования как в рамках дифференцированного, так и в рамках инклюзивного подхода.

Востребованность результатов инновационной деятельности определяется необходимостью:

– активизации работы по повышению качества образования в соответствии с требованиями ФГОС ОВЗ;

– реализации потенциала сетевого взаимодействия в образовании.

- ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНЫХ ЭТАПОВ  ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПРОГРАММЕ «ТЕХНОЛОГИИ ОБРАЗОВАНИЯ И ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ»

| №п/п | Этапы инновационной деятельности | Сроки проведения | Содержание инновационной деятельности |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Направление работы | Отчетные материалы участников инновационной деятельности |
| 1. | 1 этап – аналитико-диагностический | май-август 2019 года | – анализ и систематизация теоретических основ и практического опыта образования детей с ОВЗ; - выявление актуального уровня нормативно-правовых, организационно-методических, кадровых условий реализации образовательного процесса для детей с ОВЗ и их семей, имеющихся в образовательных и иных организациях, проблем и противоречий в создании этих условий; – выявление наиболее существенных возможностей и потребностей образовательных организаций в связи с реализацией ФГОС ОВЗ; – разработка концепции и модели оценки результатов обучения детей с ОВЗ; | Аналитические материалы Аналитические материалы Концепция и модель оценки результатов обучения детей с ОВЗ |
| 2. | 2 этап – содержательно-процессуальный | сентябрь 2019 - декабрь 2020 | – разработка пакета методических рекомендаций по применению технологий коррекционного обучения детей с ОВЗ; –апробация технологий и инструментария по оценке результатов обучения детей с ОВЗ разных нозологических групп; | Методические рекомендации Методические рекомендации |
| 3 | 3 этап - аналитико-корректирующий | январь – декабрь 2021 | – соотнесение результатов инновационной деятельности с поставленными целями; – оформление, тиражирование и презентация результатов инновационной деятельности. - распространение опыта инновационной деятельности в Ленинградской области и в Российской Федерации. – повышение квалификации специалистов, работающих с детьми с ОВЗ разных нозологических групп | Аналитические материалы Методические материалы, продукты инновационной деятельности. Материалы конференций Программа курсов повышения квалификации, количество обученных специалистов – не менее 50 год. |